## Sheet1
TASK | START DATE | END DATE | DURATION
Define Research focus | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 59
Write Proposal | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 30
Collect Data | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 44
Analyse Data | 2024-05-01 | 2024-06-15 | 45
Write results | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 30
Write disscussion | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 30
Write conclusion | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 30
Write introduction | 2024-06-30 | 2024-07-10 | 10
Write abstract | 2024-06-30 | 2024-07-10 | 10
Edit format | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 5
Check for feedback | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 5
Final edits/ incorporate feedback | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 10
Hand-in | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2
Puffer | 2024-07-31 | 2024-08-10 | 10
Celebrate | 2024-08-10 | 2024-08-20 | 10